## Rekapitulasi
Jumlah Form |  | 117
User Interface | Mulai | 6 | 5.128%
| Selesai | 6 | 5.128%
Coding | Mulai | 6 | 5.128%
| Selesai | 6 | 5.128%
Testing | Mulai | 6 | 5.128%
| Selesai | 6 | 5.128%
Implementasi | Mulai | 0 | 0%
| Selesai | 0 | 0%

## Program
Kode Menu |  | Judul Menu |  | Call Sign | Lokasi File | User Interface |  |  | Proses |  |  | Testing |  |  | Uploading |  |  | Catatan
[6 empty] | PIC | Mulai | Selesai | PIC | Mulai | Selesai | PIC | Mulai | Selesai | PIC | Mulai | Selesai
000000 |  | Halaman utama website |  |  | index.php | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28 | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28 | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28
000000 |  | Header Website |  |  | indexhdr.php | Djoni Setiawan | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Djoni Setiawan | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Djoni Setiawan | 2022-03-21 | 2022-03-22
000000 |  | Menu website |  |  | indexmnu.php | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28 | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28 | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28
000000 |  | Footer website |  |  | indexftr.php | Djoni Setiawan | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Djoni Setiawan | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Djoni Setiawan | 2022-03-21 | 2022-03-22
FFFFFC |  | Form Login |  | Login | indexhdr.php | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28 | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28 | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28
FFFFFC |  | Form Logout |  | Logout | indexhdr.php | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28 | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28 | Djoni Setiawan | 2022-03-22 | 2022-03-28
FFFFFD |  | Form Lupa Password |  | Forget | mbmmng/usrfgt.php
FFFFFE |  | Form Recovery Password |  | Recovery | mbmmng/usrrcv.php
FFFFFF |  | Form Pendaftaran Baru |  | Register | mbmmng/usrrgs.php
010000 |  | Beranda |  | Beranda | news/usrmnpg.php
| 010100 |  | Running Teks | Beranda | news/rntksvw.php
| 010100 |  | Slider View | Beranda | news/sldvw.php
| 010200 |  | Hasil Pencarian Berita | Beranda | news/brtsrc.php
| 010300 |  | Arsip Berita (Terbaru & Terpopuler) | Beranda | news/brtarsp.php
| 010300 |  | Statistik Pengunjung | Beranda | log/hitvw.php
| 010300 |  | Lokasi Kantor Desa | Beranda | maps/locmap.php
| 010300 |  | Data Kontak Kantor Desa | Beranda | desa/lclcntds.php
020000 |  | Berita |  | Berita | #
| 020100 |  | Seputar Desa | Berita_Desa | news/sptdsvw.php
| 020200 |  | Program Kerja Desa | Berita_Program | news/prgdsvw.php
| 020300 |  | Detail Berita | Berita_Detail | news/dtlbrtvw.php
| 020400 |  | Agenda Kegiatan | Berita_Agenda | news/schdsvw.php
030000 |  | Galeri |  | Galeri | #
| 030100 |  | Galeri Foto | Galeri_Foto | news/glftvw.php | Calvin Emanuel Toreh
| 030200 |  | Galeri Video | Galeri_Video | news/glvdvw.php | Calvin Emanuel Toreh
040000 |  | Profil Desa |  | Desa | #
| 040100 |  | Sejarah Desa | Desa_Sejarah | desa/lclhstry.php
| 040200 |  | Wilayah Desa | Desa_Wilayah | desa/lclwlyh.php
| 040300 |  | Lambang Desa | Desa_Lambang | desa/lcllmbg.php
| 040400 |  | Indeks Desa Membangun | Desa_IDM | desa/lclidm.php
| 040500 |  | Profil Wilayah Administrasi | Desa_Administrasi | desa/rkpwlyh.php
| 040600 |  | Profil Kependudukan | Desa_Penduduk | desa/rkpmbm.php
050000 |  | Pemerintahan |  | Govern | #
| 050100 |  | Visi, Misi, dan Tujuan | Govern_Visi | desa/lclvmtvw.php
| 050200 |  | Susunan Aparatur Desa | Govern_Aparatur | desa/lclaprtvw.php
| 050300 |  | Badan Permusyawaratan Desa | Govern_BPD | desa/lclbpdvw.php
| 050400 |  | Transparansi Keuangan | Govern_Transparan | desa/nrcdsvw.php
| 050500 |  | Peraturan Desa | Govern_Aturan | desa/prdhkvw.php | Neng Linda Rahayu
| 050600 |  | Lembaga Kemasyarakatan | Govern_LPM | desa/lcllmvw.php
060000 |  | Potensi Desa |  | Potensi | #
| 060100 |  | Produk Unggulan | Potensi_Produk | produk/ptnprdds.php | Gabriel Octa Mahardika
| 060200 |  | Wisata Desa | Potensi_Wisata | produk/ptnwstds.php | Gabriel Octa Mahardika
070000 |  | Layanan Desa |  | Layanan | #
| 070100 |  | Informasi Layanan | Layanan_Info | layanan/srvcinf.php
| 070200 |  | Pengajuan Layanan | Layanan_Request | layanan/srvcrqst.php
| 070300 |  | Status Pengajuan | Layanan_Status | layanan/srvcstt.php
| 070400 |  | Survei Kepuasan | Layanan_Survei | mbmmng/pbsrvent.php
| 070500 |  | Komentar Pengunjung | Layanan_Komentar | mbmmng/pbcmtent.php
080000 |  | Pesan |  | Pesan
| 080100 |  | Surat Elektronik | Pesan_Mail | layanan/psnml.php
| 080200 |  | Pesan Elektronik | Pesan_Notif | layanan/psnntf.php
F10000 |  | Dashboard |  | Dashboard_Admin | mstmng/dshbadm.php | [12 empty] | Jumlah Dusun, Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga, Status IDM
F20000 |  | Data Desa |  | Desa_Manage | #
| F20100 |  | Identitas Desa | Desa_Identitas | desa/lclidwlyh.php
| F20200 |  | Sejarah Desa | Desa_History | desa/lclsjrhmng.php
| F20300 |  | Lambang Desa | Desa_Logo | desa/lcllgmng.php
| F20400 |  | Visi, Misi & Tujuan | Desa_VMST | desa/lclvmtmng.php
| F20500 |  | Pemerintahan Desa | Desa_Pemerintahan | desa/lclpmrth.php
| F20600 |  | Media Sosial Desa | Desa_Medsos | desa/lclmdsmng.php
| F20700 |  | Wilayah Administratif | Desa_Administratif | desa/lclwlyhmng.php
| F20800 |  | Indeks Desa Membangun | Desa_Indeks | desa/lclidmmng.php
| F20900 |  | Badan Permusyawaratan Desa | Desa_Musyawarah | desa/lclbpdmng.php
| F20A00 |  | Lembaga Kemasyarakatan | Desa_Lemmas | desa/lcllmmng.php
F30000 |  | Administrasi Desa |  | Administrasi | #
| F30100 |  | Jenis Produk Hukum | Admin_Jenis | desa/admjnshk.php | Neng Linda Rahayu
| F30200 |  | Data Produk Hukum | Admin_Produk | desa/prdhkmng.php | Neng Linda Rahayu
| F30300 |  | Buku Kas Desa | Admin_Kas | desa/fncdsmng.php
| F30400 |  | Buku Tanah Desa | Admin_Tanah | desa/lnddsmng.php
| F30500 |  | Keuangan Desa | Admin_Transparan | desa/nrcdsmng.php
F40000 |  | Potensi Desa |  | Product | #
| F40100 |  | Jenis Produk Unggulan | Product_Type | produk/ptnprdjns.php | Gabriel Octa Mahardika
| F40200 |  | Data Produk Unggulan | Product_Data | produk/ptnprdmng.php | Gabriel Octa Mahardika
| F40300 |  | Jenis Wisata | Product_Jenis | produk/ptnwstjns.php | Gabriel Octa Mahardika
| F40400 |  | Data Wisata Desa | Product_Wisata | produk/ptnwstmng.php | Gabriel Octa Mahardika
F50000 |  | Kependudukan |  | People | #
| F50100 |  | Data Keluarga | People_Keluarga | mbrmng/mbrkelmng.php
| F50200 |  | Data Penduduk Tetap | People_Tetap | mbrmng/mbrttp.php
| F50300 |  | Data Penduduk Sementara | People_Sementara | mbrmng/mbrsmt.php | [12 empty] | Cetak, Unduh, Grafik
| F50400 |  | Jenis Bantuan Masyarakat | People_JenisBantuan | mbrmng/hlpjns.php
| F50500 |  | Data Bantuan Masyarakat | People_Bantuan | mbrmng/hlpmbr.php
| F50600 |  | Rekapitulasi Data Penduduk | People_RekapTetap | mbrmng/rkptmbr.php
| F50700 |  | Rekapitulasi Data Bantuan | People_RekapBantuan | mbrmng/rkpthlp.php
F60000 |  | Berita |  | News | #
| F60100 |  | Teks Berjalan | News_Running | news/rntksmng.php
| F60200 |  | Slider | News_Slider | news/sldmng.php
| F60300 |  | Seputar Desa | News_Seputar | news/sptdsmng.php
| F60400 |  | Program Kerja Desa | News_Program | news/prgdsmng.php
| F60500 |  | Galeri Foto | News_Foto | news/glftmng.php | Calvin Emanuel Toreh
| F60600 |  | Galeri Video | News_Video | news/glvdmng.php | Calvin Emanuel Toreh | [11 empty] | Approval, Content dan komentar
| F60700 |  | Agenda Kegiatan | News_Schedule | news/schdsmng.php
Album dan content
F70000 |  | Layanan Masyarakat |  | Services | # | [12 empty] | Album dan content
| F70100 |  | Jenis Layanan Masyarakat | Services_Jenis | layanan/srvcjns.php
| F70200 |  | Permohonan Layanan | Services_Mohon | layanan/srvcmng.php
F80000 |  | Peta Desa |  | Peta | #
| F80100 |  | Pengaturan Peta Utama | Peta_Utama | maps/mpmng.php
| F80200 |  | Jenis Lokasi | Peta_Jenis | maps/jnsloc.php
| F80300 |  | Pengelolaan Lokasi | Peta_Lokasi | maps/itmmng.php
| F80400 |  | Lihat Peta | Peta_View | maps/cmbmpvw.php
FE0000 |  | Pengaturan |  | Setting | #
| FE0100 |  | Parameter Aplikasi | Setting_Parameter | mstmng/prmmng.php
| FE0200 |  | Pesan Kesalahan | Setting_Pesan | mstmng/msgmng.php
| FE0300 |  | Kode Wilayah | Setting_Wilayah | mstmng/wlyhmng.php
| FE0400 |  | Jenis Pekerjaan | Setting_Pekerjaan | mstmng/wrkmng.php
| FE0500 |  | Media Komunikasi | Setting_Komunikasi | mstmng/usrcmmng.php
| FE0600 |  | Media Sosial | Setting_Sosial | mstmng/usrsclmng.php
| FE0700 |  | Tingkat Pendidikan | Setting_Pendidikan | mstmng/usrschmng.php
| FE0800 |  | Menu Aplikasi | Setting_Menu | mstmng/mstmnmng.php
| FE0900 |  | Jenis Pengguna | Setting_Jenis | mstmng/usrjnsmng.php
| FE0A00 |  | Akun Pengguna | Setting_Akun | mstmng/usraccmng.php
FF0000 |  | Log Aplikasi |  | Log | #
| FF0100 |  | Manajemen Transaksi | Log_Audit | log/adtmng.php
| FF0200 |  | Transaksi Pengguna | Log_Transaksi | log/trnusrvw.php
| FF0300 |  | Masalah Aplikasi | Log_Error | log/errapp.php
| FF0400 |  | Data Kunjungan | Log_Visitor | log/hitdtl.php
| FF0500 |  | Survei Pengunjung | Log_Survei | mbmmng/pbsrvvw.php
| FF0600 |  | Komentar Pengunjung | Log_Comment | mbmmng/pbcmtvw.php

## Kamus Data
[14 empty] | Development |  |  | Implementation
Nama Tabel | Nama Field | Tipe Data | Primary key | Null | Constraint | Foreign Key | Default | Fungsi | Isi Data | Enkripsi | Format | Contoh | Catatan | Mulai | Selesai | Person Incharge | Tanggal | Person Incharge

## Stored Procedure
Nama Stored Procedure / Fungsi | Kegunaan | Tabel Terlibat | SP / Fungsi Terkait | Parameter | Output | Audit | Development |  |  | Implementation
[7 empty] | Mulai | Selesai | Person Incharge | Tanggal | Person Incharge

## Catatan
Contoh Website | Jenis Surat Kebutuhan Masyarakat |  | Beranda | Profil Desa | Pemerintahan Desa | Data Desa | Produk Hukum | Informasi Publik
|  |  | Artikel terkini | Profil Wilayah Desa | Visi Misi Desa | Data Wilayah Administratif
https://sekartaji.desa.id | Surat Keterangan Usaha |  | Layanan Mandiri | Sejarah Desa | Pemerintahan Desa | Data Pendidikan dalam KK
https://akah.desa.id | Surat Keterangan Tidak Mampu |  | Wilayah Desa |  |  | Data Pendidikan Sedang Ditempuh
| Surat Keterangan Miskin |  | Kategori Data / Berita |  |  | Data Pekerjaan
| Surat Keterangan Belum Pernah Menikah |  | Aparatur Desa |  |  | Data Agama
| Surat Keterangan Kelahiran |  | Galeri Foto |  |  | Data Jenis Kelamin
| Surat Keterangan Kematian |  | Statistik Desa Cibodas |  |  | Data Rentang Umur
| Surat Keterangan Beda Nama |  | Info Media Sosial
| Surat Keterangan Penghasilan |  | Lokasi Kantor Desa
| Surat Keterangan Harga Tanah |  | Statistik Pengunjung
https://idm.kemendesa.go.id/open/api/desa/rumusan/1813082008/2021 |  |  | Produk Unggulan | Area Wisata Desa | UMKM | Tanya Jawab |  | BUMDES
https://dinsos.madiunkab.go.id/jenis-bantuan-sosial/ |  |  |  |  | Packing House
http://bader-jatirogo.desa.id/desa/upload/dokumen/REKAP-BanSos.pdf | [7 empty] | History
http://bader-jatirogo.desa.id/first/artikel/2020/6/8/mengenal-jenis-bantuan-yang-diterima-warga |  |  | Bantuan Keluarga | Keluarga Miskin |  |  |  | Prestasi
|  |  |  | Bank |  |  |  | Dokumentasi Kegiatan
https://demo.opensid.or.id |  |  |  | Yatim
https://demo.opensid.or.id/siteman | admin | sid304
https://github.com/opensid/opensid/ | [7 empty] | Pengelolaan air bersih
|  |  | Domisili | [5 empty] | Pengaduan
|  |  | Keterangan Usaha | [5 empty] | Pendaftaran Konsumen
|  |  | SKTM |  |  |  |  | Kiosk
Pindah Masuk & Keluar
Surat Serbaguna
|  |  | Surat Pernikahan N1 sd 6 |  |  |  |  | P4S
Surat Angkut Hewan
Ijin Keramaian
Rekomendasi Kegiatan